## General Header
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | Sprint 1 | En-tête | Utilisateur connecté Utilisateur non connecté Admin | Accéder à plusieurs pages du site | Vérifier que le header est présent partout | Le header est présent sur toutes les pages et il est identique
2 | Sprint 1 | En-tête | Utilisateur non connecté | Saisir mon login et mot de passe | Me connecter sur le site | > Le lien pour accéder au formulaire de login est présent > La page de login/mot de passe est accessible > Le lien pour créer un nouveau compte est présent et fonctionnel [On affiche le formulaire de création de compte standard en attendant la US spécifique sur la création de compte] > Le lien pour réintialiser le mot de passe est présent et fonctionnel > Après avoir saisie le login, le mot de passe et validé, je suis connecté sur le site (si je suis Admin, la barre noire du menu Drupal est présente en haut de page) > La photo définie dans mon profil utilisateur (ou le visuel par défaut) est affichée > Le bouton de déconnexion est accessible et fonctionnel
3 | Sprint 1 | En-tête | Utilisateur connecté Utilisateur non connecté Admin | Cliquer sur le logo | Revenir sur la page d'accueil | Au clique sur le logo présent en haut à gauche de l'en-tête je suis redirigé vers la page d'accueil
4 | Sprint 1 | En-tête | Utilisateur non connecté | Contribuer | Créer un nouvel article | > Le bouton "Contribuer" est présent et grisé > Au survole sur la zone, une bulle d'information affiche le message "Pour contribuer, merci de vous connecter sur le site ou de créer un compte"
5 | Sprint 1 | En-tête | Utilisateur connecté | Contribuer | Créer un nouvel article | > Le bouton "Contribuer" est présent > Au clique sur le bouton la liste déroulante des types de contenu s'ouvre > Au choix sur "Billet" le formulaire de contribution s'affiche dans une page dédiée avec tous les champs du content type présent dans le data model correspondant [Vérifier tous les autres types de contenu de la liste]
6 | Sprint 1 | En-tête | Utilisateur connecté | Me deconnecter | Partir du site | > Le bouton déconnexion est présent et fonctionnel
7 | Sprint 1 | En-tête | Utilisateur connecté Utilisateur non connecté Admin | Accéder à la page "A propos" du site | En savoir plus sur le site | Le lien est présent, au clique affichage de la page de description

## General Footer
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | Sprint 1 | Pre-Footer / Footer | Utilisateur connecté Utilisateur non connecté Admin | Accéder à plusieurs pages du site | Vérifier que le Pré-footer et le footer sont présents partout | ils sont présents sur toutes les pages et identiques
2 | Sprint 1 | Pre-Footer | Utilisateur non connecté Utilisateur connecté Admin | Voir les prochains évènements | Accéder au détail d'un évènement ou voir la liste de tous les évènements | > Le bloc Prochains événements est présent > Les 2 prochains évènements sont présents et cliquable [On affichage dynamiquement les 2 prochains événements en fonction de la date de début de l'évènements est supérieur à la date du jour] > Au clic, on est redirigé vers l'événement correspondant > Le lien "Tous les évènements" est présent > Au clic sur le lien, redirection vers le calendrier des événements Au rollover sur le bouton, modification de la couleur de backgound
3 | Sprint 1 | Pre-Footer | Utilisateur non connecté Utilisateur connecté Admin | Voir les dernières Questions de science | Accéder à la réponse à une question | > Le bloc Question de science est présent > Les 3 dernières questions de science sont présentes et cliquable [On affiche dynamiquement les 3 derrniers posts du forum, du plus récent au plus ancien] - Affichage du titre du post > Au clic sur le lien "Voir les réponses", on est redirigé vers le post du forum > Le lien "Toutes les questions" est présent et redirige vers la page d'accueil du forum Au rollover sur le bouton, modification de la couleur de backgound
4 | Sprint 1 | Footer | Utilisateur non connecté Utilisateur connecté Admin | Voir les liens et logos présents dans le footer | Accéder à la page Facebook | > Tous les liens du footer sont présent et fonctionnel > Les liens Réseaux sociaux sont présent "Facebook" / "Twitter" > L'abonnement au flux RSS est présent
5 | Sprint 1 | Footer | Admin | Accéder à l'édition des labels et liens du footer | Faire des modifications | > La modification d'un label d'un lien est possible et s'affiche correctement en Front-Office après enregistrement de la modification > La modification d'une URL est possible et fonctionne correctement après enregistrement de la modification > L'adresse est modifiable > Le logo Investissement d'avenir est présent, non cliquable, non modifiable > Les textes Jardins des sciences / Université de Strasbourg sont présent, non cliquable, non modifiable

## Accueil
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Slider | Administrateur | Afficher une contribution dans le slider [Dossier ou Billet uniquement] | La mettre en avant la contribution | > La contribution publiée est présente dans le slider Pour chaque contribution, est affiché : > Le visuel (cliquable) > Le pictogramme associé au type de contenu > Le thème de la contribution (code couleur identique au thème) > Le titre de la contribution (cliquable) > La date de publication au format : JJ Mois AAAA > Le Prénom Nom du contributeur, cliquable. Au clic, affichage de la fiche contributeur (sauf si le contributeur a masqué son profil) > La discipline (code couleur identique au thème) > Les xx premiers caractères de l'edito ou de la description longue > Le label "En savoir plus", au clic, affichage de la page de détail correspondante S'il y a plusieurs slide, des flèches à droite et gauche sont présentes pour passer d'une slide à l'autre manuellement. (Les informations en dessous devront slider avec le visuel : Pico dossier / Date de publication / Contributeur / Discipline / Description courte) Dans le slider on affiche uniquement les Dossiers ou Billets promu en page d'accueil Limitation technique de 5 contributions dans le slider. Si plus de 5 contributions tagguées comme promu en page d'accueil, alors on se base sur la date de publication des contributions les plus récentes
2 | SPRINT 1 | Participer à la rédaction du site | Utilisateur non connecté | Contribuer | Créer un nouveau billet | > Le bloc "Contribuer" est présent et grisé > Au survole sur la zone, une bulle d'information affiche le message "Pour contribuer, merci de vous connecter sur le site ou de créer un compte"
3 | SPRINT 1 | Participer à la rédaction du site | Utilisateur connecté | Contribuer | Créer un nouveau billet | > Le bouton "Contribuer" est présent > Au clique sur le bouton la liste déroulante avec les types de contenu s'ouvre > Au choix sur "Billet" le formulaire de contribution dans une page dédiée s'affiche avec tous les champs du content type présent dans le data model correspondant [Vérifier les formulaires de tous les autres types de contenu de la liste]
4 | SPRINT 1 | Rechercher | Utilisateur non connecté Utilisateur connecté Administrateur | Utiliser les champs de recherche | Trouver un contenu précis | > Les champs de recherche sont présents : > Thème > Type de contenu > Mot-clé Après validation des critères, affichage de la page de listing de résultat de recherche
5 | SPRINT 1 | Contenu de la page d'accueil | Utilisateur non connecté Utilisateur connecté Administrateur | Voir les derniers contenu publiés | Voir les actualités | Sont affichées par défaut sur la page d'accueil, sous les champs de recherche : > Les 5 dernières contributions [basées sur la date de publication] [dossier/billet/parcours/visuel/vidée/diaporama] sauf les contribution qui se trouveraient dejà promu dans le slider > Un bouton "Afficher les élements plus anciens" qui permet d'afficher dynamiquement les contributions plus anciennes toujours basées sur la date de publication toujours sur 3 colonnes, il s'agit d'un scroll infini. Chaque contribution est composée : > D'un visuel (cliquable) > du pictogramme associé au type de contenu > Du thème de la contribution > Du titre court de la contribution (cliquable) > De la date de publication au format : JJ Mois AAAA > Du Prénom Nom du contributeur, cliquable. Au clic, affichage de la fiche contributeur (sauf si le contributeur a maqué son profil) > De la discipline (code couleur identique au thème) > De la description courte > Du label "En savoir plus", au clic, affichage de la page de détail correspondante Au clic, affichage de la page de contenu dediée de la contribution correspondante.

## Accueil Mobile
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Accueil | Utilisateur non connecté Utilisateur connecté Administrateur | Accéder à la page d'accueil sur mon mobile | Consulter le site | Le header est composé du logo et d'un menu type "burger" avec accès au lien a propos, aux formulaires de contributions et au profil utilisateur Le reste des éléments sont redimensionnés et repositionné dans le standard responsive de Drupal. Le bloc "Participez à l'enrichissement du site" est masqué (les formulaires de contribution seront accessible depuis le menu burger) Prévoir la fonction touch sur tout ce qui apparait en Hover |  |  |  | Validé

## Accueil Tablette
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Accueil | Utilisateur non connecté Utilisateur connecté Administrateur | Accéder à la page d'accueil sur ma tablette | Consulter le site | Affichage identique à la version desktop avec un redimensionnement des contributions sur 2 colonnes seulement Prévoir la fonction touch sur tout ce qui apparait en Hover |  |  |  | Validé