## Création compte PP IT4
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | Accéder à une page de création de compte | Créer mon compte contributeur sur le site Osca(h)r | Au clic sur "Connexion" dans le header du site, redirection vers la page de connexion composée : - Du champ identifiant - du champ mot de passe - D'un bouton de validation - D'un lien "Mot de passe oublié" (mécanique de récupération du mot de passe standard Drupal) - D'un lien "Créer mon compte"
2 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | Avoir le choix du type de création de compte | Créer mon compte contributeur sur le site Osca(h)r | Sur la page connexion, au clic sur "créer mon compte", redirection ver la page de création de compte composée : -D'un chmap "Nom d'utilisateur" -D'un champ "Adresse email" + - D'un lien Facebook - D'un lien Tweeter Précédés de la mention "Pré-remplissez votre inscription avec :"
3 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | Créer mon compte | d'avoir un compte contributeur créer via mon adresse email | sur la page de création de compte : Renseignement des champs : -D'un chmap "Nom d'utilisateur" -D'un champ "Adresse email" Puis clic sur le bouton "valider". Si adresse email non valide, message d'erreur : "adresse email non valide" Si nom d'utilisateur non valide (déjà utilisé), message d'erreur "Nom d'utilisateur déjà utilisé"
4 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | Avoir le choix de la création de compte via facebook et vérifier les informations transmises par Facebook | valider mon partage d'information | sur la page de création de compte, au clic sur le lien Facebook, ouverture de la page de connexion Facebook composée : - D'un champ "Adresse e-mail ou mobile :" - D'un champ "Mot de passe" Une fois les informations de connexion Facebook renseignées et validées, une fenêtre s'ouvre indiquant : "Osca(h)r va recevoir les informations suivantes : vos profil public, adresse électronique et ville actuelle" Puis plus bas : "L’application n’aura pas le droit de publier sur Facebook. " Un bouton "Autoriser l'application" est présent
5 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | Avoir le choix de la création de compte via Tweeter et vérifier les informations transmises par Tweeter | valider mon partage d'information | sur la page de création de compte, au clic sur le lien Tweetter, ouverture de la page de connexion Tweeter composée : - D'un champ "Nom d'utilisateur ou email :" - D'un champ "Mot de passe" Une fois les informations de connexion Twitter renseignées et validées, une fenêtre s'ouvre indiquant : Cette application sera en mesure de : Lire les Tweets de votre fil. Regarder vos abonnements. Ne sera pas en mesure de : Suivre de nouvelles personnes. Mettre à jour votre profil. Poster des Tweets pour vous. Accéder à vos messages privés. Voir votre mot de passe Twitter Un bouton "Autoriser l'application" est présent
6 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | Finaliser mon inscription via mon compte Tweeter ou facebook | créer mon compte contrinuteur | Que ce soit via Tweeter, Facebook ou par email, en cliquant sur le bouton "Autoriser l'application " ou "valider", le message suivant s'affiche : "Un mail de confirmation de création de compte vous sera envoyé dès que celui-ci sera validé."
7 |  | Création de compte utilisateur | - | Validation automatique des comptes | Faciliter la création des somptes | Si un nouveau compte est créé à partir d'un email présent dans la liste des domaines autorisés, le compte est validé directement et l'email de confirmation de création de compte est envoyé à l'utilisateur
8 |  | Création de compte utilisateur | Administrateur | Validation manuelle des comptes | Eviter les créations de comptes factices | Si un nouveau compte est créé à partir d'un email non présent dans la liste des domaines autorisés,l’administrateur reçoit une alerte (mail)et peut valider ou non la création de compte (standard Drupal)
9 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | reçevoir un email de confirmation de création de compte et compléter les informations de mon compte | Finaliser mon inscription | Une fois le compte validé (automatiquement ou par l'administrateur), un email est envoyé à l'utilisateur : -"Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre compte Osca(h)r a bien été créé. Afin de finaliser votre inscription, merci de bien vouloir complétéer votre profil en cliquant sur le lien ci-dessous : http://xxx.xxx.com Merci et à bientôt, Toute l'équipe Osca(h)r" Au clic sur le lien, la page d'édition "Mon compte s'ouvre"La page mon compte comporte (*= obligatoire) les champs : - "Prénom"* -"Nom"* -"email"* (déjà renseigné) Dans informations publiques : -"Qualité" -"Organisme" -"Ma desription" Un bouton "valider"
10 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur non connecté | reçevoir un email de refus de création de compte | d'être informé que ma création de compté a été rejetée | Si le compte n'est pas validé par l'administrateur, un email est envoyé à l'utilisateur : -"Nous avons le regrêt de vous informer que la création de votre compte sur le site Osca(h)r a été refusée. Pour toute demande d'explication, n'hésitez pas à nous contacter. Cordialement L'équipe Oscah(r)"
11 |  | Création de compte utilisateur | Utilisateur connecté | Vérifier mes information de comptre | Valider mon inscription | Au clic sur le bouton valider sur la page d'édition de mon profil, s'il manque des champs obligatoires, le messages suivant s'affiche : "Vueillez compléter le champ obligatoir "XXXX" Si tous les champs obligatoires sont renseignés, la page "Mon compte" (visualisation) s'affiche. Celle-ci comporte les champs : - "Prénom"* -"Nom"* -"email"* (déjà renseigné) Dans informations publiques : -"Qualité" -"Organisme" -"Ma desription" Tous complétés avec les informations saisie en ID 8
12 |  | Création de compte utilisateur | Administrateur | Editer une liste de domaine | D'autorisé la validation automatique de certains comptes | L’administrateur peut éditer une liste de noms de domaines prévalidés. Ces noms de domaines sont ceux pour lesquels la création de comptes est prévalidée. Les items de cette listes supportent le “globbing”, i.e. le matching sur des patterns du genre “*gouv.fr”. La liste initiale en base de données est : unistra.fr *gouv.fr

## Compte - Notification-Profil
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Saisir mon identifiant/mot de passe | Me connecter sur le site | Au clic sur "Connexion" dans le header du site, redirection vers la page de connexion composé : - Du champ identifiant - du champ mot de passe - D'un bouton de validation D'un lien "Mot de passe oublié" (mécanique de récupération du mot de passe standard Drupal) D'un lien "Créer mon compte"
2 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Saisir mon identifiant/mot de passe | Me connecter sur le site | Après validation du login et du mot de passe Si les identifiants sont correct : L'utilisateur reste sur la page d'accueil du site [Les formulaires de contribution sont accessible et fonctionnels] La mention "Connexion" présente dans le header du site devient : Mon compte [cliquable] > S'il y a une étiquette rouge sur au moins une des sections du profil utilisateur, alors cette étiquette devra être aussi présente sur le label "Mon compte" du header pour indiquer à l'utilisateur qu'il a des mises à jour à consulter dans son profil Si les identifiant sont incorrect : La page se recharge avec un message d'erreur "Désolé, nom d'utilisateur ou mot de passe non reconnu. Avez-vous oublié votre mot de passe [cliquable] ?"
3 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mon compte | Voir mes notifications | Au clic sur le label "Mon compte" présent dans le header, redirection vers la section "Mon compte" du compte utilisateur. En haut à droite, la date de la dernière connexion est affichée au format JJ/MM/AAAA Dans cette section, 2 onglets sont présents : > Notifications > Profil Par défaut, la page affichée est celle des notifications. Si au moins une nouvelle notification est affichée dans la liste, alors une étiquette rouge devra être présente sur l'entrée de la section pour permettre à l'utilisateur de voir qu'il y a eu une mise à jour.
4 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mon compte | Voir mes notifications | Les notification affichées dans cette vue proviennent : De la création d'un contenu par un contributeur suivi De la création d'un contenu sur un thème suivi [Déscopé] D'un commentaire effectué sur une contribution de l'utilisateur Les formats des notifications sont les suivants : > De la création d'un contenu par un contributeur suivi : [JJ.MM.AAAA] - [Prénom Nom du contributeur] a créé [Type de contenu] : [Titre du contenu] > De la création d'un contenu sur un thème suivi : [JJ.MM.AAAA] - Un nouveau [Type de contenu] a été créé dans le thème [Nom du thème] par [Prénom Nom du contributeur] : [Titre du contenu] [Déscopé] > D'un commentaire effectué sur une contribution de l'utilisateur : [JJ.MM.AAAA] - [Prénom Nom du contributeur]a commenté votre contribution : [Titre du contenu] Comportement : - Au clique sur le Prénom/Nom, redirection vers la fiche du contributeur - Au clique sur le Titre du contenu, redirection vers la page de détail correspondante
5 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mon compte | Voir mes notifications | Si la vue est vide, on affiche alors la mention : Vous n'avez pas encore de notifications. [Il faut pouvoir modifier ce texte en back-office]
6 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mon compte | Voir mon profil | Au clic sur l'onglet "Profil", affichage des informations de profil de l'utilisateur - Prénom - Nom - eMail [Option de modification de mot de passe standard Drupal] - Bouton permettant de supprimer la totalité des commentaires rédigés par l'utilisateur [Au clic sur le bouton, affichage d'un message de confirmation "Souhaitez-vous supprimer tous vos commentaire - Oui/Non". - Bouton permettant d'activer/Désactiver les notification eMAil - Bouton permettant de modifier le statut du profil : Public/Masqué [Déscopé] On retrouve ensuite le bloc "Informations pubiques" (ce sont les informations présente dans la page de détail d'un contributeur" qui contient : - Qualité - Organisme - Photo - Description (pas de nombre maximum de caractères) > Il est possible d'editer et de modifier tous les champs. > Il est possible de supprimer son profil : au clic sur le bouton, affichage d'un message de confirmation "Souhaitez-vous supprimer votre compte - Oui/Non". En cas de suppression d'un compte, les contenus rédigés par le contributeur reste accessible sur le site, il n'est plus possible d'accéder à la page de détail du contributeur (le nom/prénom du contributeur n'est plus cliquable ou est-ce qu'on remplace le prénom/nom pas "Anonyme" ?)
7 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mon compte | Voir mon profil | En tant que contributeur, les sections suivantes sont accessibles : - Ma veille - Contributions En tant qu'administrateur, les sections suivantes sont aussi accessibles : - Ma veille - Contributions - Statistiques - Contenus signales

## Compte - Veille
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mes outils de veille | Voir ma liste de suivi | La section "Ma veille" est présente dans l'interface de mon compte utilisateur Dan cette section, les onglets "Suivi", "Thème" [Descopé], "Utilisateur" sont présents L'onglet affiché par défaut est : Suivi
2 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mes outils de veille | Voir ma liste de suivi | Les informations affichées dans cette vue proviennent du bouton d'ajout à la liste de suivi présent dans les pages de contenu Dossier, Billet, Parcours. Les contenu suivi doivent obligatoirement être classés dans une liste (existante ou créé au moment de l'ajout)
3 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mes outils de veille | Voir ma liste de suivi | Sur cette vue, il est possible : - De créer une nouvelle liste [Le bouton est présent en haut à droite] - De faire une recherche par mots clés dans la liste [De ré-initialiser la liste]. Le résultat de la recherche affiche la liste des contributions sans les labels des listes.
4 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mes outils de veille | Rénomer un liste | Chaque liste est identifiable graphiquement, dont il ets possible de modifier les labels [icone crayon] Au clic sur l'icone, édition du label qu'il est possible de modifier et d'enregistrer. Les listes sont classées dans la vue par ordre alphabétique, il n'y a pas de pager. Les contenus suivi sont classés par date d'ajout dans chaque liste [Du plus récent au plus ancien. Pour chaque contenu on affiche : - Les pictogrammes du type de contenu - Le titre du contenu cliquable [Redirection vers la page de détail correspondante] - Un pictogramme pour permettre de déplacer le contenu dans une autre liste existante ou dans une nouvelle liste [Voir screenshot] - Un pictogramme pour permettre d'ajouter le contenu dans un dossier existant ou dans un nouveau dossier [Si création d'un nouveau dossier, il sera necessaire après la validation d'afficher le formulaire complet pour remplir les champs obligatoires à la création d'un dossier] - Un pictogramme pour supprimer le contenu de la liste de suivi [affichage d'un message de confirmation "Souhaitez-vous supprimer le contenu de la liste - Oui/Non"] | Popin déplacement d'un contenu Popin déplacement d'un contenu
5 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mes outils de veille | Voir ma liste de thème suivi | [Déscopé] Cette vue liste l'ensemble des thèmes auxquels les contributeurs peuvent s'abonner. L'abonnement [ou désabonnement] est possible de 2 façons : - Depuis les contenus en cliquant sur le bouton "+" relatif au thème [la mise à jour sera alors faite dans cette vue]. - Depuis cette vue ou il est possible de s'abonner ou se désabonner aux thèmes L'abonnement aux thèmes permet de recevoir des notifications quand un nouveau contenu a été publié sur ce critère.
6 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder à mes outils de veille | Voir ma liste d'utilisateurs suivi | Cette vue liste l'ensemble des contributeurs auxquels l'utilisateur est abonné. L'abonnement [ou désabonnement] est possible de 2 façons : - Depuis la page front-office du profil du contributeur en cliquant sur le bouton "+" [la mise à jour sera alors faite dans cette vue]. - Depuis cette vue ou il est possible de s'abonner via un champ auto-completion [affichage d'un message de confirmation "Souhaitez-vous abonner à ce contributeur - Oui/Non"] Pour chaque utilisateur est affiché : - La photo [cliquable] - Prénom Nom [cliquable] - Le nombre de publication - La possibilité de se désabonner [affichage d'un message de confirmation "Souhaitez-vous désabonner de ce contributeur - Oui/Non"]

## Compte - Contributions
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Voir la liste de mes contribution | Voir ma liste de contribution | La section "Contribution" est présents dans l'interface de mon compte utilisateur La liste de mes contributions est présente et affichée des contributions les plus récente au plus anciennes. Pour chaque contribution, les informations suivantes sont affichées : - Type - Statut - Titre [cliquable] - Thème - Date de création au format JJ/MM/AAAA - Bouton d'édition du formulaire de publication Affichage de 15 contributions par page, ensuite pager
2 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Voir la liste de mes contribution | Rechercher un contenu spécifique | Les champs de recherche sont présent en haut de page pour filtrer le résultat de la page. - Type de contenu - Statut - Thème Tous les filtres fonctionnent correctement et il est possible de réinitialiser le résultat
3 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Voir la liste de mes contribution | Publier un brouillon | L'edition d'un brouillon ne genère pas d'erreur. Modification du statut de "Brouillon" à "Publier" Valider la modification Le contenu a changé de statut, il est accessible par tout les utilisateurs en Front-Office

## Compte - Statistiques
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques de consultation | La section "Statistiques" est présente dans l'interface de mon compte utilisateur Dan cette section, les onglets "Thèmes", "Contribution, "Contributeurs" sont présents L'onglet affiché par défaut est : Thèmes En haut de page est présent au dessus de la liste des onglets le nombre de contributeur connectés
2 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les thèmes | La vue thème est composées de 3 blocs : - Répartition des consultations - Répartition des abonnements - Répartitions des contributions Chaque bloc est composée d'un tableau et d'un graphique correpsondant à la répartition des chiffres du tableau
3 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les thèmes | Répartition des consultations Affichage de la liste des 4 thèmes les plus consultés par les utilisateurs connectés et anonymes Le tableau est composé de 3 colonnes : - Label des thèmes - Nombre de vues - Répartition en % Le graphique en colonne qui se trouve à côté du tableau affiche : - Abscisse : les thèmes - Ordonnée : le %
4 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les thèmes | Répartition des abonnements Affichage de la liste des 4 thèmes auxquels les utilisateurs connectés s'abonnent le plus Le tableau est composé de 3 colonnes : - Label des thèmes - Nombre d'abonnements - Répartition en % Le graphique en colonne qui se trouve à côté du tableau affiche : - Abscisse : les thèmes - Ordonnée : le %
5 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les thèmes | Répartition des contributions Affichage de la liste des 4 thèmes auxquels les utilisateurs connectés contribuent le plus Le tableau est composé de 3 colonnes : - Label des thèmes - Nombre de contributions - Répartition en % Le graphique en colonne qui se trouve à côté du tableau affiche : - Abscisse : les thèmes - Ordonnée : le %
6 |  | Compte utilisateur | Contributeurs Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les contributions | La vue contribution est composées de 4 blocs : - Dernières contributions [Admin uniquement] - Contribution les plus consultées [Admin uniquement] - Dossiers avec le plus de contributeurs [Admin uniquement] - Contributions les plus commentées [Admin et contributeurs] - Dernières contributions commentées [Admin et contributeurs]
7 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les contributions | Dernières contributions Affichage des 5 dernières contributions publiées. [Dossiers/Billets/Parcours/Visuels/Audios/Videos/Diaporama] Le tableau est composé de 4 colonnes : - Type de contribution - Thème - Titre de la contribution (cliquable) - Date de publication au format JJ/MM/AAAA Un bouton présent en bas du bloc permet d'afficher en collapse/expend 5 contributions complémentaires
8 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les contributions | Contributions les plus consultées Affichage des 5 contributions les plus consultées [Dossiers/Billets/Parcours/Visuels/Audios/Videos/Diaporama] Le tableau est composé de 5 colonnes : - Type de contribution - Thème - Titre de la contribution (cliquable) - Nombre de vues - Date de publication au format JJ/MM/AAAA Un bouton présent en bas du bloc permet d'afficher en collapse/expend 5 contributions complémentaires
9 |  | Compte utilisateur | Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les contributions | Dossiers ayant le plus de contributeurs Affichage des 5 dossiers ayant le plus de contributeurs [Dossiers uniquement] Le tableau est composé de 5 colonnes : - Type de contribution - Thème - Titre de la contribution (cliquable) - Nombre de contributeurs - Date de publication au format JJ/MM/AAAA Un bouton présent en bas du bloc permet d'afficher en collapse/expend 5 contributions complémentaires
10 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les contributions | Contributions les plus commentées Affichage des 5 contributions les plus commentées [Dossiers/Billets/Parcours/Visuels/Audios/Videos/Diaporama] Le tableau est composé de 5 colonnes : - Type de contribution - Thème - Titre de la contribution (cliquable) - Nombre de commentaires - Date de publication au format JJ/MM/AAAA Un bouton présent en bas du bloc permet d'afficher en collapse/expend 5 contributions complémentaires
11 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les contributions | Dernières contributions commentées Affichage des 5 dernières contributions commentées [Dossiers/Billets/Parcours/Visuels/Audios/Videos/Diaporama] Le tableau est composé de 5 colonnes : - Type de contribution - Thème - Titre de la contribution (cliquable) - Nombre de commentaires - Date de publication au format JJ/MM/AAAA Un bouton présent en bas du bloc permet d'afficher en collapse/expend 5 contributions complémentaires
12 |  | Compte utilisateur | Contributeur Admin | Accéder aux statistiques | Voir les statistiques concernant les contributeurs | La vue est composées de la liste des 10 contributeurs les plus actifs du site. Repartis sur 2 colonnes. Pour chaque contributeur on affiche : - Photo (cliquable) - Prénom / Nom (cliquable) - Qualité / Organisme - Nombre de publications - Un bouton qui permet de s'abonner/désabonner du contributeur [Popin de validation à chaque action]