## Dossier - PP OK
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | La page de détail du dossier est accessible Le module de recherche est présent en haut de la page : > Thème > Type de contenu > Mots-clé L'option de tri est présente L'option d'affichage des contributions de l'utilisateur connecté est présente (uniquement pour un utilisateur connecté) > Le bloc "Contribuer" avec la liste des type de contenu est est présent [Responsive] - Les champs de recherche sont affichés comme sur la page d'accueil, et le bloc "contribuer" n'est pas présent sur la version mobile.
2 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | Un dossier est un regroupement de plusieurs type de contenus. Ces types de contenus sont ajoutés manuellement par le contributeur lors de la création du dossier. Chaque dossier est composé : > D'une bannière (et du copyright s'il y en a un) > D'un titre > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > De la discipline associée > Du thème
3 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > D'un fil d'ariane Format du fil d'ariane : Accueil > Type de contenu [Non cliquable] > Titre de la page courante
4 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | De l'édito
5 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | Bouton de partage sur les réseaux sociaux > Les pictogrammes de partage sur les réseaux sociaux sont présents et fonctionnel (Facebook / Twitter / Google + / LinkedIn) > Le pictogramme de partage par email est présent et fonctionnel
6 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > D'une option de proposition de soumission en une, lorsqu'un utilisateur clic sur ce bouton une notification est envoyé aux profils administrateur du site [Bouton visible uniquement pour les utilisateurs connectés] Si l'utilisateur n'est pas connecté, le bouton est grisé. Quand l'utilisateur a cliqué une fois sur le bouton, il devient grisé pour ce profil [voir commentaires] | Notification soumission en une : Il faut prévoir le texte de la notification à envoyer par mail [Cette option n'est pas dans les vues du profil utilisateur [Admin]
7 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > D'une option de suivi (uniquement pour un utilisateur connecté), si l'utilisateur clic sur ce bouton, une popin s'affiche avec la possibilité de classer le dossier dans une liste existante ou de créer une nouvelle liste de suivi dans l'onglet suivi de la section veille du profil utilisateur [Bouton visible uniquement pour les utilisateurs connectés]
8 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | De la possiblité de télécharger tous les éléments du dossier | [Déscopé pour le moment]
9 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | D'une colonne de gauche composée : > Du type de contenu (avec le pictogramme associé)
10 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > Du bloc contributeur - La photo du contributeur - Prénom et Nom du contributeur (primo-auteur du contenu) - La description courte du contributeur (ou xx premier caractère de la description longue) - Un bouton qui permet d'accéder à la page de description du contributeur - Un bouton qui permet d'envoyer une notification au contributeur. Au clic, ouverture d'une popin avec les champs [Objet/Description], le contenu est envoyé sur la boite mail du contributeur définit dans son profil [Responsive mobile] - Le bloc s'affiche sous le contenu de la page | BGN : Attention, il semble manquer dans le data model les champs correspondant aux co-contributeurs du contenu
11 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | Du bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné) [Responsive mobile] - Le bloc s'affiche sous le contenu de la page (toujours sous le bloc auteur)
12 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > Du bloc dynamique qui liste les types de contenus présent dans le dossiers. Chaque lien présent dans ce bloc est une ancre qui permet d'accéder directement au type de contenu choisi. Le bloc est fixe au scroll (il est toujours visible lorsqu'on scroll jusqu'en bas de la page Les liens affichés en bas de ce bloc sont eux aussi fixe au scroll La liste des contenus associés par type de contenu dans l'ordre suivant (les blocs s'affichent uniquement si des types de contenu sont associés) - Billets - Visuels [Le lien voir le diaporama permet d'afficher tous les visuels de ce bloc dans un diaporama] - Diaporama - Audios - Vidéos - Parcours - Ressources documentaires - Liens > L'ancre Dossier connexe pointe sur la zone des dossiers connexes > L'ancre commentaire point sur la page qui liste les commentaires [Responsive mobile] - Ce bloc est masqué
13 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > Le lien sujet prêtant à discussion ouvre une popin avec les options suivantes : - Droits d'auteur - Contenu inaproprié - Problème technique - Problème scientifique => Quand l'utilisateur choisi et valide une option, une notification est envoyé aux personnes ayant un profil Administrateur [Mail + Affichage dans la vue spécifique du profil Admin - Sprint profil utilisateur] [Responsive mobile] - Le lien s'affiche sous le contenu de la page (toujours sous le bloc mots-clés)
14 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | La liste des contributions associées seront affichés sont organisées par type de contenu Chaque bloc (contribuées manuellement) permet d'afficher 2 contributions sélectionnées dans l'ordre définit par le contributeur dans le formulaire de publication. A coté du label du type de contenu, affichage du nombre de contributions associés, s'il y a plus de 2 contenus, des flèches sont présentes pour permettre à l'utilisateur de scroller et d'accéder aux contribution non visible par défaut. Chaque billet/parcours/visuel/video/diaporama/audio est composé : > D'un visuel (cliquable) > D'un titre court (cliquable) > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > Du Prénom et du Nom du contributeur cliquable (sauf si le contributeur a masqué son profil) > De la discipline > De la description courte ou des xx premier caractères de la description Chaque ressource est composé > D'un pictogramme correspondant à l'extension du fichier joint > Du titre du document (cliquable) > De la catégorie > De l'origine du document > De la taille du document (auto) Chaque lien est composé > D'un pictogramme > Du libellé du lien (cliquable) Au clic sur un billet ou un parcours, un visuel, une vidéo, un diaporama, une contenu audio, affichage de la page de détail correspondante Au clic sur une ressource documentaire, téléchargement de la pièce jointe Au clic sur un lien, ouverture dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet [Responsive mobile] - Les blocs de type de contenu affiche 1 element a chaque fois et sont slidé
15 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | Le bloc "contenu connexe" remonte dynamiquement les 5 derniers contenu [Dossier ou Billet] du même thème que le thème de la page courante, basé sur la date de publication (à l'exclusion des contenu déjà présent dans la page courante). Le lien "Voir tous les contenus" permet d'accéder à la listing de résultat pré-filtrée sur le thème de la page courante Chaque contribution est composée : - D'un visuel (cliquable) - Du thème - D'un titre court (cliquable) - De la date de publication au format JJ Mois AAAA - Du Prénom et du Nom du contributeur cliquable (sauf si le contributeur a masqué son profil)
16 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | La zone commentaire est présente en bas de page Si des commentaires on été rédigés, le nombre s'affiche a coté du libellé, si pas de commentaire, on affiche "0" Le bouton "Ajouter un commentaire" pointe sur la page qui contient le formulaire de rédaction d'un commentaire et la liste des commentaires (fonctionnel du module Drupal par défaut)
17 | Sprint 1 | Dossier | Admin | Editer un dossier | Le mettre à jour | L'option d'édition du dossier est disponible Au clic le formulaire back-office s'affiche Tous les champs du datamodel sont présents Il est possible d'ajouter dans les champs d'auto-completion La modification des informations est possible Faire quelques modifications de contenu Il est possible d'ajouter des billets, visuels, videos, audios, diaporama, ressources, liens via les champs d'auto-completion présents dans le formulaire de publication Le formulaire de publication doit permettre à l'auteur du dossier de définir les types de contributions qu'il attend des autres contributeurs
18 | Sprint 1 | Dossier | Admin | Prévisualiser les modifications | Vérifier l'affichage Front-Office | Les modifications effectuées sont correctement affichées sur le Front-Office
19 | Sprint 1 | Dossier | Admin | Enregistrer les modifications | Valider la prévisualisation | Les modifications effectuées et prévisualisées ont été enregistrées et s'affiche correctement sur le Front-Office
20 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > De l'option d'abonnement à la thématique (uniquement en mode connecté). Au clic, le thème est ajouté dans l'onglet Thème de la section veille du profil de l'utilisateur | [Déscopé pour le moment]

## Billet - PP OK
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | La page de détail du billet est accessible Le module de recherche est présent en haut de la page : > Thème > Type de contenu > Mots-clé L'option de tri est présente L'option d'affichage des contributions de l'utilisateur connecté est présente (uniquement pour un utilisateur connecté) | BGN : Attention je pense que le data model présent sur Github n'est pas à jour par rapport aux wireframes validés Les billets n'ont pas de : Dossiers connexes Billets connexes Visuels connexes Vidéos connexes Audios connexes Diaporama connexes Il y a uniquement : Ressources connexes Liens connexes + contenu connexe affiché dynamiquement en fonction du thème de la page courante
2 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | Chaque billet est composé : > Du type de contenu (avec le pictogramme associé) > D'un titre > Du thème > De l'option d'abonnement à la thématique (uniquement en mode connecté). Au clic, le thème est ajouté dans l'onglet Thème de la section veille du profil de l'utilisateur [Déscopé] > De la discipline associée > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > De la date de mise à jour
3 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | > D'un fil d'ariane Format du fil d'ariane : Accueil > Type de contenu [Non cliquable] > Titre de la page courante
Bouton de partage sur les réseaux sociaux > Les pictogrammes de partage sur les réseaux sociaux sont présents et fonctionnel (Facebook / Twitter / Google + / LinkedIn) > Le pictogramme de partage par email est présent et fonctionnel
3 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | > D'une option de suivi (uniquement pour un utilisateur connecté), si l'utilisateur clic sur ce bouton, une popin s'affiche avec la possibilité de classer le billet dans une liste existante ou de créer une nouvelle liste de suivi dans l'onglet suivi de la section veille du profil utilisateur [Bouton visible uniquement pour les utilisateurs connectés]
3 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | > De la possiblité d'imprimer le billet [Lister les élements à imprimer]
3 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | La zone de contenu est contribuable via un WYSIWYG qui comprend tous les styles et template définit dans la maquette graphique [Voir ficier spécifique sur les style et template]. Il est possible d'insérér des images, des vidéos, des liens, de télécharger des documents Au clique sur une image ou une vidéo, affichage du contenu dans une popin avec la taille réelle de l'élément
4 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | Un bloc "Ressource documentaire" permet d'afficher de façon structurée les ressources associés au billet, contribuées manuellement dans le formulaire par le contributeur. Par défaut, affichage des 4 première ressources dans l'ordre de contribution du back-office, si + de 4 ressources, affichage des flèches qui permettent de visualiser le reste des contenus
5 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | Un bloc "Lien" permet d'afficher de façon structurée les liens asscoiés au billet, contribuées manuellement dans le formulaire par le contributeur.
6 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | La zone de contenu connexe remonte dynamiquement les 5 derniers contenu [Dossier ou Billet] du même thème que le thème de la page courante, basé sur la date de publication (à l'exclusion des contenu déjà présent dans la page courante). Le lien "Voir tous les contenus" permet d'accéder a la listing de résultat pré-filtrée sur le thème de la page courante Chaque contribution est composée : - D'un visuel (cliquable) - Du thème - D'un titre court (cliquable) - De la date de publication au format JJ Mois AAAA - Du Prénom et du Nom du contributeur cliquable (sauf si le contributeur a masqué son profil)
7 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | La zone commentaire est présente en bas de page Si des commentaires on été rédigés, le nombre s'affiche a coté du libellé, si pas de commentaire, on affiche "0" Le bouton "Ajouter un commentaire" pointe sur la page qui contient le formulaire de rédaction d'un commentaire et la liste des commentaires (fonctionnel du module Drupal par défaut)
8 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | D'une colonne de gauche composée : > Du bloc contributeur - La photo du contributeur - Prénom et Nom du contributeur (primo-auteur du contenu) - Au clic sur le prénom/nom, affichage dans une bulle d'information de la liste des co-contributeurs, chaque co-contributeur est cliquable pour permettre d'affiche la fiche contributeur conrrespondante) - La description courte du contributeur (ou xx premier caractère de la description longue) - Un bouton qui permet d'accéder à la page de description du contributeur - Un bouton qui permet n'envoyer une notification au contributeur. Au clic, ouverture d'une popin avec les champs [Objet/Description], le contenu est envoyé sur la boite mail du contributeur définit dans son profil [Responsive mobile] - Le bloc s'affiche sous le contenu de la page
> Du bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné) [Responsive mobile] - Le bloc s'affiche sous le contenu de la page (toujours sous le bloc auteur)
9 | Sprint 1 | Billet | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un billet | Le consulter | Le bloc dynamique avec les ancres. Le bloc est fixe au scroll (il est toujours visible lorsqu'on scroll jusqu'en bas de la page) avec les liens suivant (s'il sont contribués): > Ressources documentaires > Liens > Contenus connexes > Commentaires [Responsive mobile] - Ce bloc est masqué
> Le lien sujet prêtant à discussion ouvre une popin avec les options suivantes : - Droits d'auteur - Contenu inaproprié - Problème technique - Problème scientifique => Quand l'utilisateur choisi et valide une option, une notification est envoyé aux personnes ayant un profil Administrateur [Responsive mobile] - Le lien s'affiche sous le contenu de la page (toujours sous le bloc mots-clés)
10 | Sprint 1 | Billet | Admin | Editer un billet | Le mettre à jour | L'option d'édition du bilelt est disponible Au clic le formulaire back-office s'affiche Tous les champs du datamodel sont présents La modification des informations est possible Faire quelques modifications de contenu
11 | Sprint 1 | Billet | Admin | Prévisualiser les modifications | Vérifier l'affichage Front-Office | Les modifications effectuées sont correctement affichées sur le Front-Office
12 | Sprint 1 | Billet | Admin | Enregistrer les modifications | Valider la prévisualisation | Les modifications effectuées et prévisualisées ont été enregistrées et s'affiche correctement sur le Front-Office

## Parcours
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours géographique | Le consulter | La page de détail du parours est accessible Le module de recherche est présent en haut de la page : > Thème > Type de contenu > Mots-clé L'option de tri est présente L'option d'affichage des contributions de l'utilisateur connecté est présente (uniquement pour un utilisateur connecté) | BGN : Attention, il manque sur Github pour tous les type de contenu un champ spécifique date qui sera à utiliser pour les parcours temporels
2 | SPRINT 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours géographique | Le consulter | Chaque parcours est composé : > D'un fil d'ariane > Du type de contenu (avec le pictogramme associé) > D'un titre > Du thème > De l'option d'abonnement à la thématique (uniquement en mode connecté). Au clic, le thème est ajouté dans l'onglet Thème de la section veille du profil de l'utilisateur [Déscopé pour le moment] > De la discipline associée > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > De la date de mise à jour > D'une option de suivi (uniquement pour un utilisateur connecté), si l'utilisateur clic sur ce bouton, une popin s'affiche avec la possibilité de classer le billet dans une liste existante ou de créer une nouvelle liste de suivi dans l'onglet suivi de la section veille du profil utilisateur [Bouton visible uniquement pour les utilisateurs connectés] > De la possiblité d'imprimer le billet > De la possiblité de télécharger tous les éléments du parcours [Déscopé pour le moment]
3 | SPRINT 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours géographique | Le consulter | Un parcours géographique est un regroupement de plusieurs type de contenus comme : - Billet - Visuel [Le lien voir le diaporama permet d'afficher tous les visuels de ce bloc dans un diaporama] - Vidéo - Diaporama - Audios - Ressources Ces types de contenus sont ajoutés manuellement par le contributeur lors de la création du parcours. Pour pouvoir générer un parcours Géographique, l'adresse ou les coordonnées GPS des contenus qui constituent le parcours doivent être contribués
4 | Sprint 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours géographique | Le consulter | D'une colonne de gauche composée : > Du bloc contributeur - La photo du contributeur - Prénom et Nom du contributeur (primo-auteur du contenu) - Au clic sur le prénom/nom, affichage dans une bulle d'information de la liste des co-contributeurs, chaque co-contributeur est cliquable pour permettre d'affiche la fiche contributeur conrrespondante) - La description courte du contributeur (ou xx premier caractère de la description longue) - Un bouton qui permet d'accéder à la page de description du contributeur - Un bouton qui permet n'envoyer une notification au contributeur. Au clic, ouverture d'une popin avec les champs [Objet/Description], le contenu est envoyé sur la boite mail du contributeur définit dans son profil > Du bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné)
5 | Sprint 1 | Dossier | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un dossier | Le consulter | > Du bloc dynamique qui liste les types de contenus présent dans le parcours Chaque lien présent dans ce bloc est une ancre qui permet d'accéder directement au type de contenu choisi. Le bloc est fixe au scroll (il est toujours visible lorsqu'on scroll jusqu'en bas de la page Les liens affichés en bas de ce bloc sont eux aussi fixe au scroll > Le lien sujet prêtant à discussion ouvre une popin avec les options suivantes : - Droits d'auteur - Contenu inaproprié - Problème technique - Problème scientifique => Quand l'utilisateur choisi et valide une option, une notification est envoyé aux personnes ayant un profil Administrateur > Les pictogrammes de partage sur les réseaux sociaux sont présents et fonctionnel (Facebook / Twitter / Google + / LinkedIn) > Le pictogramme de partage par email est présent et fonctionnel
6 | SPRINT 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours géographique | Le consulter | Parcours Géographique : La carte devra se centrer automatiquement afin d'afficher la zone ou se trouve toutes les épingles [A valider, comment fait-on si des épingles sont très éloignées géographiquement]. Les épingles seront reliés les unes aux autres dans l'ordre d'ajout par le contributeur dans le parcours. L'utilisateur à la possibilité de se déplacer sur la carte, de zoomer, de dézoomer. Chaque point du parcours sera cliquable, une popin s'affichera avec : - Le titre de la contribution - Le thème / La discipline - L'adresse physique - Le bouton "Voir le contenu" qui au clique permettra d'afficher la page de détail correspondante - Une croix pour fermer la popin Sous la carte, seront affichés la liste des contributions organisées par type de contenu |  |  |  | Validé
7 | SPRINT 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours géographique | Le consulter | A coté du label du type de contenu, affichage du nombre de contributions associés, s'il y a plus de 2 contenus, des flèches sont présentes pour permettre à l'utilisateur de scroller et d'accéder aux contributions non visible par défaut. Chaque billet/parcours/visuel/video/diaporama/audio est composé : > D'un visuel (cliquable) > D'un titre court (cliquable) > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > Du Prénom et du Nom du contributeur cliquable (sauf si le contributeur a masqué son profil) > De la discipline > De la description courte ou des xx premier caractères de la description Chaque ressource est composé > D'un pictogramme correspondant à l'extension du fichier joint > Du titre du document (cliquable) > De la catégorie > De l'origine du document > De la taille du document (auto) Chaque lien est composé > D'un pictogramme > Du libellé du lien (cliquable) Au clic sur un billet ou un parcours, un visuel, une vidéo, un diaporama, une contenu audio, affichage de la page de détail correspondante Au clic sur une ressource documentaire, téléchargement de la pièce jointe Au clic sur un lien, ouverture dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet
8 | SPRINT 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours géographique | Le consulter | La zone commentaire est présente en bas de page Si des commentaires on été rédigés, le nombre s'affiche a coté du libellé, si pas de commentaire, on affiche "0" Le bouton "Ajouter un commentaire" pointe sur la page qui contient le formulaire de rédaction d'un commentaire et la liste des commentaires (fonctionnel du module Drupal par défaut)
9 | SPRINT 1 | Parcours | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un parcours temporel | Le consulter | Un parcours temporel correspond au positionnement dans une timeline des différentes contributions du parcours. Pour pouvoir être positionnée sur cette timeline, les contributions doivent avoir une date de renseignée. Les contributions seront positionnées sur la ligne temporelle en fonction de leur date, si plusieurs date identique, la hauteur de la barre devra être dynamique. La ligne temporelle commencera xx année avant la date de la plus ancienne des contributions et xx années après la dernière date de la plus récente des contribution. La ligne temporelle sera dynamique et pourra être scrollé Chaque point sera cliquable, une popin s'affichera avec : - Le titre de la contribution - Le thème / La discipline - La date complète renseignée - Le bouton "Voir le contenu" qui au clique permettra d'afficher la page de détail correspondante Sous la carte, seront affichés la liste des contributions organisées par type de contenu Sous la timeline seront affichés la liste des contributions organisées par type de contenu comme pour un parcours géographique | Timeline : utilisation de ce module : http://timeline.knightlab.com/
10 | Sprint 1 | Parcours | Admin | Editer un parcours géographique ou temporelle | Le mettre à jour | L'option d'édition du parcours est disponible Au clic le formulaire back-office s'affiche Tous les champs du datamodel sont présents La modification des informations est possible Faire quelques modifications de contenu Le formulaire de publication doit permettre à l'auteur du dossier de définir les types de contributions qu'il attend des autres contributeurs
11 | Sprint 1 | Parcours | Admin | Prévisualiser les modifications | Vérifier l'affichage Front-Office | Les modifications effectuées sont correctement affichées sur le Front-Office
12 | Sprint 1 | Parcours | Admin | Enregistrer les modifications | Valider la prévisualisation | Les modifications effectuées et prévisualisées ont été enregistrées et s'affiche correctement sur le Front-Office

## Visuels
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Visuel | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un visuel | Le consuler | La page de détail du visuel est accessible Le module de recherche est présent en haut de la page : > Thème > Type de contenu > Mots-clé L'option de tri est présente L'option d'affichage des contributions de l'utilisateur connecté est présente (uniquement pour un utilisateur connecté)
2 | Sprint 1 | Visuel | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un visuel | Le consuler | Chaque visuel est composé : > D'un fil d'ariane > Du type de contenu (avec le pictogramme associé) > D'un titre > Du thème > De l'option d'abonnement à la thématique (uniquement en mode connecté). Au clic, le thème est ajouté dans l'onglet Thème de la section veille du profil de l'utilisateur [Déscopé pour le moment] > De la discipline associée > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > De la date de mise à jour > De la possiblité d'imprimer le visuel
3 | Sprint 1 | Visuel | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un visuel | Le consuler | Le visuel est affiché au format xx*xx px Il est possible de cliquer dessus pour l'afficher en grand format dans une popin. [Possible?] La légende est présente sous le visuel si elle est renseignée. Les informations saisie dans le formulaire de contribution sont présentes : - Les informations générales - Imatriculation : - type : - sujet : - couleur : - orientation de l’image : - droits d’auteur : - date de prise de vue : - qualité : - Références documentaires - type : - lieu de conservation : - cote : - ISBD : Dépôt d’origine Numéro d’inventaire :
4 | Sprint 1 | Visuel | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un visuel | Le consuler | D'une colonne de gauche composée : > Du bloc contributeur - La photo du contributeur - Prénom et Nom du contributeur (primo-auteur du contenu) - Au clic sur le prénom/nom, affichage dans une bulle d'information de la liste des co-contributeurs, chaque co-contributeur est cliquable pour permettre d'affiche la fiche contributeur conrrespondante) - La description courte du contributeur (ou xx premier caractère de la description longue) - Un bouton qui permet d'accéder à la page de description du contributeur - Un bouton qui permet n'envoyer une notification au contributeur. Au clic, ouverture d'une popin avec les champs [Objet/Description], le contenu est envoyé sur la boite mail du contributeur définit dans son profil > Du bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné)
5 | SPRINT 1 | Visuel | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un visuel | Le consuler | La zone commentaire est présente en bas de page Si des commentaires on été rédigés, le nombre s'affiche a coté du libellé, si pas de commentaire, on affiche "0" Le bouton "Ajouter un commentaire" pointe sur la page qui contient le formulaire de rédaction d'un commentaire et la liste des commentaires (fonctionnel du module Drupal par défaut)
6 | Sprint 1 | Visuel | Admin | Editer un visuel | Le mettre à jour | L'option d'édition du visuel est disponible Au clic le formulaire back-office s'affiche Tous les champs du datamodel sont présents La modification des informations est possible Faire quelques modifications de contenu
7 | Sprint 1 | Visuel | Admin | Prévisualiser les modifications | Vérifier l'affichage Front-Office | Les modifications effectuées sont correctement affichées sur le Front-Office
8 | Sprint 1 | Visuel | Admin | Enregistrer les modifications | Valider la prévisualisation | Les modifications effectuées et prévisualisées ont été enregistrées et s'affiche correctement sur le Front-Office

## Vidéos
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Vidéo | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à une video | La consulter | La page de détail de la video est accessible Le module de recherche est présent en haut de la page : > Thème > Type de contenu > Mots-clé L'option de tri est présente L'option d'affichage des contributions de l'utilisateur connecté est présente (uniquement pour un utilisateur connecté)
2 | Sprint 1 | Vidéo | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à une video | La consulter | Chaque vidéo est composé : > D'un fil d'ariane > Du type de contenu (avec le pictogramme associé) > D'un titre > Du thème > De l'option d'abonnement à la thématique (uniquement en mode connecté). Au clic, le thème est ajouté dans l'onglet Thème de la section veille du profil de l'utilisateur [Déscopé pour le moment] > De la discipline associée > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > Date de prise de vue N.B : pas d'impression pour ce type de contenu
3 | Sprint 1 | Vidéo | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à une video | La consulter | Le player de la vidéo est affiché au format xx*xx px Le player fonctionnel, play/pause, volume, agrandissement pleine page Format video : Youtube/Dailymotion/Vimeo La légende est présente sous la vidéo si elle est renseignée dans le formulaire La description de la vidéo est présente Les informations saisie dans le formulaire de contribution sont présentes : - Réalisateur - Producteur - Année de production - Durée - Définition (HD vs. LD) - Orientation de l’image - Droits d’auteur - Nom du dépôt d’origine + lien
4 | SPRINT 1 | Vidéo | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à une video | La consulter | D'une colonne de gauche composée : > Du bloc contributeur - La photo du contributeur - Prénom et Nom du contributeur (primo-auteur du contenu) - Au clic sur le prénom/nom, affichage dans une bulle d'information de la liste des co-contributeurs, chaque co-contributeur est cliquable pour permettre d'affiche la fiche contributeur conrrespondante) - La description courte du contributeur (ou xx premier caractère de la description longue) - Un bouton qui permet d'accéder à la page de description du contributeur - Un bouton qui permet n'envoyer une notification au contributeur. Au clic, ouverture d'une popin avec les champs [Objet/Description], le contenu est envoyé sur la boite mail du contributeur définit dans son profil > Du bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné)
5 | SPRINT 1 | Vidéo | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à une video | La consulter | La zone commentaire est présente en bas de page Si des commentaires on été rédigés, le nombre s'affiche a coté du libellé, si pas de commentaire, on affiche "0" Le bouton "Ajouter un commentaire" pointe sur la page qui contient le formulaire de rédaction d'un commentaire et la liste des commentaires (fonctionnel du module Drupal par défaut)
6 | Sprint 1 | Vidéo | Admin | Editer une vidéo | La mettre à jour | L'option d'édition de la vidéo est disponible Au clic le formulaire back-office s'affiche Tous les champs du datamodel sont présents La modification des informations est possible Faire quelques modifications de contenu
7 | Sprint 1 | Vidéo | Admin | Prévisualiser les modifications | Vérifier l'affichage Front-Office | Les modifications effectuées sont correctement affichées sur le Front-Office
8 | Sprint 1 | Vidéo | Admin | Enregistrer les modifications | Valider la prévisualisation | Les modifications effectuées et prévisualisées ont été enregistrées et s'affiche correctement sur le Front-Office

## Audios
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Audio | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un enregistrement audio | Le consulter | La page de détail du fichier audio est accessible Le module de recherche est présent en haut de la page : > Thème > Type de contenu > Mots-clé L'option de tri est présente L'option d'affichage des contributions de l'utilisateur connecté est présente (uniquement pour un utilisateur connecté)
2 | Sprint 1 | Audio | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un enregistrement audio | Le consulter | Chaque page est composé : > D'un fil d'ariane > Du type de contenu (avec le pictogramme associé) > D'un titre > Du thème > De l'option d'abonnement à la thématique (uniquement en mode connecté). Au clic, le thème est ajouté dans l'onglet Thème de la section veille du profil de l'utilisateur [Déscopé pour le moment] > De la discipline associée > De la date de publication au format JJ Mois AAAA > Année de production N.B : pas d'impression pour ce type de contenu
3 | Sprint 1 | Audio | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un enregistrement audio | Le consulter | Le player audio est affiché au format xx*xx px Le player fonctionnel, play/pause, volume Format audio : soundcould La légende est présente sous le visuel si elle est renseignée. La description de l'enregistrement Les informations saisie dans le formulaire de contribution sont présentes : - Durée - Nom du dépôt d’origine + lien
4 | Sprint 1 | Audio | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un enregistrement audio | Le consulter | D'une colonne de gauche composée : > Du bloc contributeur - La photo du contributeur - Prénom et Nom du contributeur (primo-auteur du contenu) - Au clic sur le prénom/nom, affichage dans une bulle d'information de la liste des co-contributeurs, chaque co-contributeur est cliquable pour permettre d'affiche la fiche contributeur conrrespondante) - La description courte du contributeur (ou xx premier caractère de la description longue) - Un bouton qui permet d'accéder à la page de description du contributeur - Un bouton qui permet n'envoyer une notification au contributeur. Au clic, ouverture d'une popin avec les champs [Objet/Description], le contenu est envoyé sur la boite mail du contributeur définit dans son profil > Du bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné)
5 | SPRINT 1 | Audio | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à un enregistrement audio | Le consulter | La zone commentaire est présente en bas de page Si des commentaires on été rédigés, le nombre s'affiche a coté du libellé, si pas de commentaire, on affiche "0" Le bouton "Ajouter un commentaire" pointe sur la page qui contient le formulaire de rédaction d'un commentaire et la liste des commentaires (fonctionnel du module Drupal par défaut)
6 | Sprint 1 | Audio | Admin | Editer un enregistrement audio | Le mettre à jour | L'option d'édition du contenu audio est disponible Au clic le formulaire back-office s'affiche Tous les champs du datamodel sont présents La modification des informations est possible Faire quelques modifications de contenu
7 | Sprint 1 | Audio | Admin | Prévisualiser les modifications | Vérifier l'affichage Front-Office | Les modifications effectuées sont correctement affichées sur le Front-Office
8 | Sprint 1 | Audio | Admin | Enregistrer les modifications | Valider la prévisualisation | Les modifications effectuées et prévisualisées ont été enregistrées et s'affiche correctement sur le Front-Office

## Diaporama
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Diaporama | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder au diaporama | Le consuler | La page de détail du diaporama est accessible Le module de recherche est présent en haut de la page : > Thème > Type de contenu > Mots-clé L'option de tri est présente L'option d'affichage des contributions de l'utilisateur connecté est présente (uniquement pour un utilisateur connecté)
2 | Sprint 1 | Diaporama | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder au diaporama | Le consuler | Chaque page de diaporama est composé : > D'un fil d'ariane > Du type de contenu (avec le pictogramme associé) > D'un titre > Du thème > De l'option d'abonnement à la thématique (uniquement en mode connecté). Au clic, le thème est ajouté dans l'onglet Thème de la section veille du profil de l'utilisateur [Déscopé pour le moment] > De la discipline associée > De la date de publication au format JJ Mois AAAA N.B : pas d'impression pour ce type de contenu
3 | Sprint 1 | Diaporama | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder au diaporama | Le consuler | Le diaporama est présent sur ce modèle : http://www.juicebox.net/demos/lite/embedded/ [ possibilité technique à valider en poker planning] La description du diaporama Les informations saisie dans le formulaire de contribution sont présentes : - Nom du dépôt d’origine + lien
4 | Sprint 1 | Diaporama | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder au diaporama | Le consulter | D'une colonne de gauche composée : > Du bloc contributeur - La photo du contributeur - Prénom et Nom du contributeur (primo-auteur du contenu) - Au clic sur le prénom/nom, affichage dans une bulle d'information de la liste des co-contributeurs, chaque co-contributeur est cliquable pour permettre d'affiche la fiche contributeur conrrespondante) - La description courte du contributeur (ou xx premier caractère de la description longue) - Un bouton qui permet d'accéder à la page de description du contributeur - Un bouton qui permet n'envoyer une notification au contributeur. Au clic, ouverture d'une popin avec les champs [Objet/Description], le contenu est envoyé sur la boite mail du contributeur définit dans son profil > Du bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné)
5 | SPRINT 1 | Diaporama | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder au diaporama | Le consuler | La zone commentaire est présente en bas de page Si des commentaires on été rédigés, le nombre s'affiche a coté du libellé, si pas de commentaire, on affiche "0" Le bouton "Ajouter un commentaire" pointe sur la page qui contient le formulaire de rédaction d'un commentaire et la liste des commentaires (fonctionnel du module Drupal par défaut)
6 | Sprint 1 | Diaporama | Admin | Editer un diaporama | Le mettre à jour | L'option d'édition du diaporama est disponible Au clic le formulaire back-office s'affiche Tous les champs du datamodel sont présents La modification des informations est possible Faire quelques modifications de contenu et enregistrer
7 | Sprint 1 | Diaporama | Admin | Prévisualiser les modifications | Vérifier l'affichage Front-Office | Les modifications effectuées sont correctement affichées sur le Front-Office
8 | Sprint 1 | Diaporama | Admin | Enregistrer les modifications | Valider la prévisualisation | Les modifications effectuées et prévisualisées ont été enregistrées et s'affiche correctement sur le Front-Office

## Contributeur
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Fiche contributeur | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à une fiche contributeur | La consulter | La page de détail contributeur est accessible
2 | SPRINT 1 | Fiche contributeur | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Accéder à une fiche contributeur | La consulter | Chaque fiche contributeur est composée : > D'un fil d'ariane [Accueil(cliquable) > Nom du contributeur (non cliquable)] > De la photo du contributeur (ou d'un visuel par défaut) > Du Prénom et du Nom (+ De l'option d'abonnement au contributeur) > De la date de la création du compte > De se qualité (si renseigné par l'utuilisateur dans son profil) > Du nom de l'organisme auquel il est rattaché (si renseigné par l'utuilisateur dans son profil) > De la description (si renseigné par l'utuilisateur dans son profil) > De la liste des 5 dernières contributions du contributeur (chaque contribution est composé du pictogramme correspondant au type de contenu, du titre de la contribution cliquable, de la date de publication de la contribution) - Les contributions sont classées de la plus récente à la plus ancienne. > D'un lien qui permet d'accéder à la liste de toutes les contributions du contributeur (listing de résultat pré-filtrée sur le nom du contributeur) De la fonction d'impression de la page
3 | SPRINT 1 | Fiche contributeur | Utilisateur connecté | Accéder à mon profil | Modifier les informations | L'accès au profil utilisateur est possible Dans la section mon compte, j'accède par défaut à l'onglet "Notification", l'onglet "Profil" est présent" Le clic sur l'onglet profil fonctionne Le bouton d'edition du profil est présent, au clic, il est possible de modifier les informations. Après modification des informations publiques (Qualité/Organisme/Description/Photo), l'enregistrement ne génère pas d'erreur La fiche contributeur en Front-Office est correctement modifiée avec les nouvelles informations
4 | SPRINT 1 | Fiche contributeur | Utilisateur connecté | Accéder à mon profil | Supprimer mes commentaire | Dans l'onglet "Profil", le bouton "supprimer tous mes commentaires" est présent, au clique sur ce bouton, affiche d'une popin de confirmation "Supression de tous vos commentaires - oui/non" Si l'utilisateur clic sur oui, alors tous les commentaires rédigés avec son profil sur le site doivent être supprimés
4 | SPRINT 1 | Fiche contributeur | Utilisateur connecté | Accéder à mon profil | Modifier le paramètre de notification | Losrque j'edite l'onglet Profil de la section Mon compte, il est possible d'activer/désctiver les notifications En activant les notifications, je reçois des mails de notification concernant : - La rédaction de commentaires sur mes contributions - La création d'un nouveau contenu d'un contributeur que je suis - La création d'un nouveau contenu d'une thématique que je suis [Descopé]
4 | SPRINT 1 | Fiche contributeur | Utilisateur connecté | Accéder à mon profil | Supprimer mon compte | Losrque j'accès à l'onglet "Profil" de la section mon compte, le bouton "Supprimer mon compte" est présent. Au clic, affichage du message "Supprimer le compte - oui/non" Si l'utilisateur clic sur oui => L'utilisateur est déconnecté et le compte est supprimé, le nom et le prénom du contributeur n'est plus cliquable sur ses contenus, sa photo ne s'affiche plus (affichage du visuel par defaut), il n'y a plus de description, il n'est plus possible de lui envoyer une noification Si l'utilisateur clic sur oui => le message s'efface

## Glossaire
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Glossaire | Admin | Créer un nouveau mot dans le glossaire | Prévisualiser l'affichage Front-Office | Le formulaire de publication est présent dans le back-office Les champs obligatoires sont identifiés Remplir les champs oligatoires, insérer du contenu texte, lien, image, vidéo dans le WYSIWYG La prévisualisation du contenu en Front-Office correspont aux wireframe/maquette
2 | SPRINT 1 | Glossaire | Admin | Enregistrer le formulaire de publication | Valider la prévisualisation | Le contenu prévisualisé a été enregistré et s'affiche correctement sur le Front-Office On retrouve : > Le libellé du mot > Le thème associé > La disciplime > Le bouton qui permet de revenir la page de listing du glossaire > La description Le moteur de recherche est présent en haut de page
3 | SPRINT 1 | Glossaire | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Aller sur la listing du glossaire | Vérifier que le mot que je viens de créer est présent | Le bouton de retour permet de revenir sur la lettre du glossaire qui correspond à la première lettre du mot de la page courante. La liste est affichée comme sur les wireframe/maquette [Les mots sont dans l'ordre alphabétique en fonction de la lettre choisie dans le lexique présent en haut de page. La lettre de la page courante est identifiée visuellement Si une lettre n'est pas cliquable elle est identifiée visuellement Au clic sur un mot, affichage de la page de détail correspondante L'affichage en 4 colonnes est fixe et les mots viennent se positionner dynamiquement pour avoir toujours un nombre egal de mot dans les 3 premières colonnes. Le moteur de recherche est présent en haut de page

## Evenements
ID | SPRINT | Libellé | En tant que … | Je souhaite … | Afin que/de … | Critères d'acceptation | Remarques | Estimation | Priorité | Statut | Créé le
1 | SPRINT 1 | Evenement | Admin | Créer un nouvel événement | Prévisualiser l'affichage Front-Office | Le formulaire de publication est présent dans le back-office Les champs obligatoires sont identifiés Remplir les champs oligatoires, insérer du contenu texte, lien, image, vidéo dans le WYSIWYG L'option d'inscription est présente La prévisualisation du contenu en Front-Office correspont aux wireframe/maquette
2 | SPRINT 1 | Evenement | Admin | Enregistrer le formulaire de publication | Valider la prévisualisation | Le contenu prévisualisé a été enregistré et s'affiche correctement sur le Front-Office On retrouve : > Le titre de l'évènement > Le thème > La catégorie de l'évènement > Le bouton de retour au calendrier > La bannière [Si le champ est rempli - Attention, il semble que ce champ soit manquant dans le data model] > La description La colonne de droite comprend : > La date ou periode de l'événement [Debut/Fin] > Le lieu > Le nom du contact et son adresse email [Attention, le data model ne précise pas qu'il faut un champ nom + un champ email pour le contact] > Le bouton d'inscription à l'évènement est présent [Uniquement si l'inscription a été configuré dans le formulaire de publiction] > Le bloc avec les liste des mot-clés (chaque mot-clé est cliquable, au clic, affichage de la liste de résultat filtré sur le mot-clé sélectionné) > Les pictogrammes de partage sur les réseaux sociaux sont présents et fonctionnel (Facebook / Twitter / Google + / LinkedIn) > Le pictogramme de partage par email est présent et fonctionnel Le moteur de recherche est présent en haut de page
3 | SPRINT 1 | Evenement | Admin | Aller sur le calendrier des évènements | Vérifier l'affichage du calendrier des évènements | Le bouton de retour permet de revenir sur le calendrier des évènements de la semaine en cours [L'affichage par défaut du calendrier est hebdomadaire] Le calendrier est affiché comme sur la maquette. Les boutons qui permettent de naviguer entre les semaine/mois sont présents et fonctionnel Le mois/année(pour affichage mensuel) ou date debut/fin de semaine (pour affichage hebdomadaire) sont présent Les boutons qui permettent de passer de l'affichage mois à l'affichage semaine (et inversement) sont présents et fonctionnel Lorsqu'on navigue dans les semaines/mois, les données temporelles sont modifiées Le jour courant est identifié visuellement sur le calendrier Le bloc qui permet de filtrer les categories d'évènements à afficher sur le calendrier est présent, par défaut, toutes les categories sont sélectionnées. A chaque catégorie est associé une couleur qu'on retrouve sur le calendrier pour identifier facilement les types d'évènements. En déselectionnant une catégorie, tous les événements taggués sur cette categorie sont masqués. En reselectionnant cette catégorie, tous les événements taggués sur cette catégorie sont affichés Au survol d'un évènement, une popin permet d'afficher quelques informations à propos de l'évènement : > Le titre long [C'est le titre court qui est affiché sur le calendrier] > Le lieu > La date ou période > La description courte Au clic sur l'évènement, affichage de la page de détail de l'évènement Version mobile : Le calendrier d'événement n'étant pas du tout fonctionnel en version mobile, nous vous proposons à la place d'avoir une liste des évènements filtrable, classés du plud proche au plus lointain
4 | SPRINT 1 | Evenement | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Aller sur le calendrier des évènements | Vérifier l'affichage de l'évènement que je viens de créer | L'évènement qui vient d'être créé est présent sur le calendrier Il est affiché à la bonne date/période La couleur correspond à la catégorie qui lui a été affectée Le titre court est présent Il est cliquable Au clic, affichage de la page de détail correspondante
5 | SPRINT 1 | Evenement | Utilisateur connecté Utilisateur déconnecté Admin | Afficher la page de détail d'un événement | M'inscrire à l'évenement | Le bouton est présent uniquement s'il a été définit dans le formulaire de contribution de l'événements Au clic sur le bouton d'inscription 2 possibilités : L'utilisateur n'est pas connecté, dans ce cas on ouvre la popin d'inscription avec les champs vierge que l'utilisateur doit remplir manuellement : > Nom* / Prénom* > email* > Téléphone [JDS] Est-ce qu'il faut ajouter des champs ? L'utilisateur est connecté, dans ce cas on on ouvre le popin d'inscription avec les champs Nom/Prénom/email pré-rempli et modifiables. L'utilisateur pourra renseigner son numéro de téléphone s'il le souhaite Après validation, un message de validation d'inscription sera affiché et un mail de confirmation sera envoyé sur l'adresse mail renseigné par l'utilisateur. L'administrateur recevra également un mail de confirmation d'inscription, il aura la possibité d'effectuer un "Extract" des inscrits par évènement depsui le back-office au format .csv.